浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   白素香                              填表日期：2023年7月 21 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 农业补贴效果：农户感知与TFP测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部社会科学司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年8月至2024年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 白素香 | 讲师 |  |  |  | 湖州学院 |  |  | 撰写论文 |  |
|  |  | 张启文 | 教授 |  |  |  | 东北农业大学 |  |  | 撰写论文 |  |
|  |  | 尹元福 | 副教授 |  |  |  | 重庆工商大学 |  |  | 撰写论文处理数据 |  |
|  |  | 李庆 | 讲师 |  |  |  | 东北农业大学 |  |  | 处理数据 |  |
|  |  | 崔钊大 | 博士研究生 |  |  |  | 东北农业大学 |  |  | 收集数据与文献整理 |  |
|  |  | 田静 | 硕士研究生 |  |  |  | 东北农业大学 |  |  | 收集数据与文献整理 |  |
|  |  | 谭景耀 | 硕士研究生 |  |  |  | 东北农业大学 |  |  | 收集数据与文献整理 |  |
|  | 经费总额 | 8 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 直接费用 |  |  |  |  | 5.6万元 | 间接费用 |  | 2.4万元 |  |
|  |  | 图书资料费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
|  |  | 数据采集 |  |  |  |  | 0.3万元 |  |  |  |  |
|  |  | 会议费/差旅费/国际合作与交流费 |  |  |  |  | 1.73万元 |  |  |  |  |
|  |  | 设备费 |  |  |  |  | 0.27万元 |  |  |  |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  |  | 1.0万元 |  |  |  |  |
|  |  | 劳务费 |  |  |  |  | 2.0万元 |  |  |  |  |
|  |  | 印刷费/宣传费用 |  |  |  |  | 0.1万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3万元 |
|  | 阶段性成果 | - 专著一部 2.国际学术会议3次 - 5.国内学术会议1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.0万元 |  | 材料费 |  | 1.5314万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4975万元 |  | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.0万元 |  | 劳务费 |  | 0.11万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3885万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.72万元 |  | 外协费拨出 |  | 0.0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代;2.经费预算、预算支出情况栏可根据立项部门的科目要求作适当调整；3.本表适用于纵向科研项目。