湖州学院2022年度国家社会科学基金、国家自然科学基金

推进工作方案

| 推进阶段 | 时间节点 | 进度安排 | 责任单位及主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （人员摸排） | 2021年9月25日 | 整理符合申报条件的人员名单 | 科研处 |
| 第二阶段 （申报动员） | 2021年10月13日 | 学校召开2022年度国家基金申报动员大会 | 科研处 |
|  | 2021年10月15日 | 学院报送国家项目申报具体推荐工作方案 | 各学院 科研处 |
| 第三阶段 （选题论证） | 2021年10月25日 | 学院邀请专家开展申报辅导 完成选题论证工作 | 各学院 申报人员 |
|  | 2021年10月31日 | 学院报送拟申报人员选题及摘要 | 各学院 |
| 国家社会科学基金 |  |  |  |
| 第四阶段 （初稿评审） | 2021年12月20日 | 申报人员根据2021年度申报通知和指南，完成申请书初稿 | 申报人员 |
|  | 2021年12月31日 | 学院完成第一轮申报书论证，并对项目进行排序 | 各学院 |
| 第五阶段 （填报、评审） | 2022年1月10日 | 申报人员根据2022年度申报通知和指南，进行系统填报（国社科，至少完成本子进度的90%） | 申报人员 各学院 |
|  | 2022年1月15日 | 学校完成第二轮申报书论证 反馈论证意见 | 科研处 |
| 第六阶段 （校外评审） | 2022年2月18日 | 学校完成第三轮申报书评审 确定免筛、参筛项目 | 科研处 |
| 第七阶段 （打磨完善） | 2022年2月23日 | 申报人修改完善，完成递交工作 | 申报人员 |
| 第八阶段 （形式审查） | 2022年2月25日 | 申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改 | 申报人员 各学院 科研处 |
| 第九阶段 （审核提交） | 2022年2月28日 | 1.申报书定稿 2.报送省社科规划工作办 | 科研处 |
| 国家自然科学基金 |  |  |  |
| 第四阶段 （初稿评审） | 2021年12月20日 | 申报人员根据2021年度申报通知和指南，完成申请书初稿 | 申报人员 |
|  | 2021年12月31日 | 学院完成第一轮申报书论证 | 各学院 |
| 第五阶段 （填报、评审） | 2022年1月20日 | 申报人员根据2022年度申报通知和指南，完成系统填报（国自然，至少完成本子进度的70%） | 申报人员 各学院 |
|  | 2022年1月25日 | 学校第二轮申报书论证，反馈意见 | 科研处 |
| 第六阶段 （校外评审） | 2022年2月20日 | 学校第三轮申报书论证，反馈意见 | 科研处 |
| 第七阶段 （打磨完善） | 2022年3月1日 | 申报人修改完善，完成系统递交 | 申报人员 |
| 第八阶段 （形式审查） | 2022年3月5日 | 申报人员、学院科研管理人员开展形式审查培训 | 科研处 |
|  | 2022年3月10日 | 完成申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改 | 申报人员 各学院 科研处 |
| 第九阶段 （审核提交） | 2022年3月18日 | 完成系统的最终审核、提交 | 科研处 |