湖州学院2025年度国家社会科学基金、国家自然科学基金

推进工作方案

| 推进阶段 | 时间节点 | 进度安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面准备阶段 |  |  |  |
| 第一阶段 （前期部署） | 2024年6月30日 | 初步摸排申报人员名单 | 科研处 |
| 第二阶段 （提早谋划） | 2024年8月31日 | 申报人员总结评议或反馈情况 梳理研究思路、深度凝练选题 | 申报人员 |
| 第三阶段 （人员摸排） | 2024年9月5日 | 全面摸排，深度整理符合申报条件的人员名单 | 科研处 |
| 全面动员阶段 |  |  |  |
| 第四阶段 （申报动员） | 2024年9月20日 | 组织召开2025年度国家基金前期启动会 | 科研处 各学院院长 |
|  | 2024年10月20日 | 学院组织召开动员申报会和基金申请专题报告 | 各学院 科研处 |
| 全面评估阶段 |  |  |  |
| 第五阶段 （选题论证） | 2024年11月10日 | 选题小同行专家论证工作 | 各学院 申报人员 |
|  | 2024年11月20日 | 学院报送申报人员选题及摘要 | 各学院 |
|  | 2024年11月30日 | 开展选题第二次论证工作 | 各学院 |
| 全面论证阶段 |  |  |  |
| 第六阶段 （初稿论证） | 2025年1月4日 | 完成标书初稿，开展标书初稿的第一次论证工作 | 申报人员 各学院 |
|  | 2025年1月15日 | 根据专家意见，完善标书初稿 | 申报人员 |
|  | 2025年1月22日 | 开展标书的第二次大、小同行论证工作 | 各学院 |
| 第七阶段 （精稿论证） | 2025年2月10日 | 根据专家意见，继续完善标书 | 申报人员 |
|  | 2025年2月20日 | 开展标书的第三次针对性小同行专家论证工作 | 各学院 科研处 |
| 第八阶段 （打磨完善） | 2025年3月3日 | 申报人员修改完善，科研处组织基金项目申请专题辅导报告 | 申报人员 科研处 |
|  | 2025年3月7日 | 提交系统进行形式审查 | 科研处 |
| 全面上报阶段 |  |  |  |
| 第九阶段 （形式审查） | 2025年3月15日 | 科研处进行二次全面形式审查 申报人员完善标书 | 申报人员 科研处 |
| 第十阶段 （审核上报） | 2025年3月20日 | 完成国自然的最终审核、提交 | 科研处 |
|  | 2025年4月30日 | 完成国社科的最终审核、提交 | 科研处 |