湖州学院2023年度国家社会科学基金、国家自然科学基金

推进工作方案

| 推进阶段 | 时间节点 | 进度安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （人员摸排） | 2022年9月30日 | 整理符合申报条件的人员名单 | 各学院 科研处 |
| 第二阶段 （申报动员） | 2022年10月26日 | 学校召开2023年度国家基金申报动员大会 | 科研处 |
|  | 2022年10月28日 | 学院报送国家基金申报具体推进措施 | 各学院 科研处 |
| 第三阶段 （选题论证） | 2022年11月5日 | 学院邀请专家开展申报辅导 完成选题论证工作 | 各学院 申报人员 |
|  | 2022年11月10日 | 学院报送拟申报人员选题及摘要 | 各学院 |
| 国家社会科学基金 |
| 第四阶段 （初稿论证） | 2022年12月15日 | 申报人员根据2022年度申报通知和指南，完成申请书初稿 | 申报人员 |
|  | 2022年12月31日 | 学院完成第一轮申报书论证 | 各学院 |
| 第五阶段 （精稿论证） | 2023年1月10日 | 申报人员根据2023年度申报通知和指南，完善本子，至少完成90%进度 | 申报人员 |
|  | 2023年1月15日 | 学院完成第二轮申报书论证，论证意见反馈申报人员、科研处 | 各学院 |
| 第六阶段 （递交评审） | 2023年2月10日 | 学院递交评审稿、项目排序表 | 各学院 |
| 第七阶段 （校外评审） | 2023年2月20日 | 学校完成第三轮申报书评审 根据限额指标确定推荐项目 | 科研处 |
| 第八阶段 （打磨完善） | 2023年2月25日 | 申报人员修改完善，完成递交 | 申报人员 |
| 第九阶段 （形式审查） | 2023年2月28日 | 申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改 | 申报人员 各学院 科研处 |
| 第十阶段 （审核提交） | 2023年3月5日 | 1.申报书定稿 2.报送省哲社办 | 科研处 |

| 国家自然科学基金 |
| --- |
| 第四阶段 （初稿论证） | 2022年12月15日 | 申报人员根据2021年度申报通知和指南，完成申请书初稿 | 申报人员 |
|  | 2022年12月31日 | 学院完成第一轮申报书论证 | 各学院 |
| 第五阶段 （精稿论证） | 2023年1月20日 | 申报人员根据2023年度申报通知和指南，完成系统填报，至少完成70%进度 | 申报人员 各学院 |
|  | 2023年1月25日 | 学院完成第二轮申报书论证，论证意见反馈申报人和提交科研处 | 各学院 |
| 第六阶段 （会议交流） | 2023年2月8日 | 赴各理工科学院，深入了解国自然申报落实情况和其他需求 | 科研处 各学院 |
| 第七阶段 （校外论证） | 2023年2月20日 | 学校第三轮申报书分组论证，反馈意见 | 科研处 |
| 第八阶段 （打磨完善） | 2023年3月1日 | 申报人修改完善，完成系统递交 | 申报人员 |
| 第九阶段 （形式审查） | 2023年3月5日 | 完成申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改 | 申报人员 各学院 科研处 |
| 第十阶段 （多方认证） | 2023年3月8日 | 申报人员联系专家，完成第四轮申报书论证 | 申报人员 |
| 第十一阶段 （审核提交） | 2023年3月18日 | 完成系统的最终审核、提交 | 科研处 |